Приложение 1 к приказу         управления образования

от 14.09.2016г.   № 193

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в 2016/2017 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Новобурасского МР «О проведении в Новобурасском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в 2016/2017 учебном году» | март 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 11.2. | Изучение нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году | в течение уч. года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 11.3. | Подготовка проектов приказов об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году | в течение уч. года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12. | Разработка приказов управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году |
| 12.1. | Об утверждении муниципальных и школьных координаторов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.2. | О назначении ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.3. | Об организации работы телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.4. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в 2016/2017 учебном году» |  |  |
| 3 2.5. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 32.6. | Об участии в тренировочных экзаменах по образовательным программам среднего общего образования | ноябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. |
| 12.7. | Об организации регистрации обучающихся 11 (12) кл. и выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ | декабрь 2016 г. | Каринова Р.Н. |
| 32.8. | Об обучении школьных координаторов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2016г. -февраль 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 12.9. | О создании условий в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 12.10. | О привлечении работников образовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.11. | Об обучении организаторов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.12. | О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | март 2017 г. | Неплюхина О.А. |
| 12.13. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 12.14. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в 2016/2017 учебном году | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 32.15. | О создании условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 13. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году |
| 13.1. | Организация семинаров-совещаний для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году | сентябрь 2016г.-февраль 2017г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 33.2. | Рассмотрение на постоянно-действующих совещаниях при главе администрации Новобурасского района, совещаниях с руководителями образовательных учреждений вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году» | в течение года | Савенкова Е.А. Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 13.3. | Размещение информации для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (педагогов, обучающихся, родителей) на стендах, на сайтах управления образования и школ, в СМИ | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ Бутузов М.С. |
| 13.4. | Ознакомление со справочными материалами по государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель-май 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 13.5. | Организация обучения организаторов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 24.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах | сентябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.3. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году | октябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.4. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических работах | Октябрь - 2016 Май -2017 | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 24.5. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | декабрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.6. | Организация участия обучающихся 11 кл. в тренировочных экзаменах | ноябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Руководители ОУ |
| 24.7. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2016 г. февраль, апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Руководители ОУ |
| 24.8. | Проведение консультаций для различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 24.9. | Подготовка предложений по местам расположения ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | декабрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.10. | Подготовка предложений по формированию схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов | февраль 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.11. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.12. | Организация работы по обеспечению пунктов проведения единого государственного экзамена системой видеонаблюдения | ноябрь-декабрь 2016 г. |  |
| 24.13. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | февраль -март 2017г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.14. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в качестве уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии | март 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.15. | Определение схемы доставки обучающихся и экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | март -апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Федотов И.В. |
| 24.16. | Обеспечение взаимодействия с ОП №2 МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель-июнь 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.17. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ СО «Новобурасская РБ» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель-июнь 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.18. | Формирование списка обучающихся XI(XII) классов, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 24.19. | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | май июль 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 35. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 35.1. | Формирование муниципальных баз данных по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | февраль-апрель 2017г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 46. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | Организация обучения экспертов по оцениванию итогового сочинения в 11 (12) классах | октябрь 2016 г. | Каринова Р.Н. |
| 46.2. | Участие в обучении на региональном уровне ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | январь 2017 г. | Бутузов М.С. |
| 46.3. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей образовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 46.4. | Участие в обучении на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 46.5. | Организация обучения на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | февраль-май 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 66.6. | Организация проведения семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций для учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году | в течение года | Каринова Р.Н. |
| 46.7. | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 46.8. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 57. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 57.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 57.2. | Подготовка публикаций в районную газету «Наше время» по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 57.3. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с участием выпускников, педагогов, представителей общественности | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 57.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 57.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Руководители ОУ |
| 57.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Январь-май 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 58. | Размещение в на сайте управления образования информации |
| 58.1. | О сроках и местах регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | декабрь 2016 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 58.2. | О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 58.3. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 58.4. | О местах расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сроках и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | апрель –май 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. Бутузов М.С. |
| 79. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 79.1. | Подготовка анализа статистических данных государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | июль- август 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 79.2. | Подготовка отчётных материалов в министерство образования области по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | июнь- сентябрь 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |
| 99.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | июнь- сентябрь 2017 г. | Каринова Р.Н. Неплюхина О.А. |